中税协发〔2018〕040号

关于征求《税务师行业产教融合工作规划（2018-2022）》修改意见的通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市注册税务师协会：

为贯彻落实中央《关于深化人才发展体制机制改革意见》（中发[2016]9号）和国办《关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号），推动税务师行业产教融合工作，中税协在前期调研基础上，结合行业实际，起草了《税务师行业产教融合工作规划（2018-2022）》（征求意见稿）。现印发你们，请于12月20日前将修改意见发至邮箱：ksb@cctaa.cn。

联系人：张楠

联系电话：（010）68413988转8706；13426081359

附件：《税务师行业产教融合工作规划（2018-2022）》（征求意见稿）

2018年12月5日

（只发电子件）

中国注册税务师协会                     2018年 12月5日印发

校对：考试工作部      张楠

税务师行业产教融合工作规划

（2018-2022）

（征求意见稿）

根据《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》（中发[2016]9号）、《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）的有关要求，为推进税务师行业产教融合工作，建立与院校协同育人机制，全面加强行业人才队伍建设，激发行业发展新动能，制定本规划。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实党中央、国务院关于推进产教融合、校企合作的要求，围绕税务师行业人才发展战略，坚持资源共享、优势互补、责任共担、互利共赢的理念，构建税务师行业协会、税务师事务所、院校协同育人长效机制，创新人才培养模式，培养大批优秀税务专业人才，为税务师行业健康发展奠定坚实人才基础。

（二）总体目标

通过实施产教融合规划，到2022年，培养行业战略型领军人才200名，高端人才2000名,业务骨干30000名。由中税协联合清华大学等高校培养行业战略型领军人才；联合扬州基地、专业财经类院校培养高端人才；联合地方税协、税务师事务所和相关院校培养业务骨干。在若干财经类院校设立税务师方向实验班，每年培养1000人左右税务师专业后备人才；在若干税务师事务所建立大学生实习基地联盟，每年提供5000个以上实习岗位。税务师职业资格考试年度报考规模突破50万人、130万科，累计取得税务师职业资格证书人数突破25万。

二、行动计划

（一）加强后备人才培养。开展多种形式的产教融合、校企合作，拓展院校税务师专业方向培训，大力培养行业后备人才。

1.创新涉税专业课程和教材。以税法、财会知识、涉税实务等为基础，以行业丰富的涉税专业服务实践经验为补充，创新院校涉税专业教学课程和辅助教材。

2.建设涉税专业教学案例库。通过向税务师事务所和税务师等征集涉税专业服务案例等方法，开发、建设涉税专业教学案例库，为院校教学和行业培训提供服务。

3.双向建设师资队伍。在行业（社会）、院校遴选、培养一批优秀教师，建立双向兼、挂职机制，促进院校与行业师资资源融合共享。

4.创建实习基地联盟。遴选一批能满足院校学生实习、实训要求的税务师事务所，建立全国税务师行业大学生实习基地联盟，双向调配实习供需信息，满足院校学生实习和行业后备人才培养需求。

（二）分层培养存量人才。与清华大学等高校合作，联合开展税务师事务所所长轮训，培养行业战略型领军人才；依托扬州税务学院等专业院校强化高端人才培养，提升培养质量和后续管理水平；拓展面授基地和网校培训功能，扩大业务骨干培训数量、提高质量；建立税务师数据库，完善继续教育制度，开展对执业和非执业税务师知识更新普及教育。

（三）创新培训基地建设。加强扬州、大连、西部面授培训基地建设，创新培训管理机制，全面提升培训效能；挖掘税务师事务所专项业务培训潜力，创新培训内容和方式，稳步推进专项业务培训基地建设。

（四）探索建立税务师职业分级管理制度。积极提出完善税务师职业资格考试制度建议，探索建立税务师职业资格的分级管理制度，研究开展相关能力标准测评和管理服务工作。

（五）加强税法知识竞赛品牌建设。以普及税法知识、提高办税技能、发现培养人才为着力点，创新组织形式，吸引全社会相关人员积极参与，提高税法遵从度，扩大行业影响力。

三、实施步骤

产教融合规划实施分为动员、试点、推广三个阶段。

（一）2018年底—2019年上半年为动员阶段

1.完善规划，出台相关制度、文件，健全组织机构。

2.宣传动员，通过多种形式宣传产教融合工作，调动全行业和相关院校积极性，扩大社会影响。

3.筹备试点，每省税务师协会选择3-5家税务师事务所与2-3所院校作为试点单位，明确职责，做好相关准备工作。

（二）2019年下半年—2020年上半年为试点阶段

1. 开展先行先试。中税协、省税协指导试点单位开展产教融合相关工作。

2.建立示范点。中税协在各省试点中，选择开展合作好的院校和事务所，建立行业产教融合示范点，为全行业提供样板和有益经验。

3.开发辅助教学、培训系统。中税协网校研发、上线涉税专业服务基础课程200学时，开发1.0版涉税服务业务教学案例学习系统，编辑出版《涉税服务实务案例》等图书；筹备组建行业大学生实习基地联盟；建设税务师数据库，开展税务师知识更新试点；开展税务师职业能力评价标准体系课题研究，探索能力测评；推进办税技能竞赛标准化、制度化。

（三）2020年下半年至2022年为推广阶段

1.向全行业和相关院校推广、复制试点经验和做法。

2.产教融合各项行动计划全面展开并取得明显成效，教学辅助系统上线并稳定运行。

3.产教融合目标基本实现，双向人才培养作用充分显现。

四、组织保障

坚持党管人才原则，在国家税务总局党建办指导下，税务师行业党委加强对产教融合工作的全面领导，保证正确政治方向。

（一）组织机构

中税协牵头成立税务师行业产教融合工作委员会，由中税协、省税协、院校、税务师事务所等主要负责人组成，委员会下设专家委员会、办公室。专家委员会由行业和院校相关专家组成；办公室设在中税协网校，相关部门协助配合。

（二）职责分工

委员会负责统筹领导产教融合全面工作，制定各项制度，审定、评估实施方案，检查与考核实施效果。专家委员会负责产教融合制度框架设计，并为委员会提供政策咨询服务，参与相关专项课题研究、评估。办公室负责处理委员会日常事务，落实委员会各项决策部署，组织检查与考核的实施，对外合作交流、宣传与推广等工作。

（三）保障机制

产教融合的经费保障主要采取项目合作单位众筹等方式，中税协、省税协适当补助。中税协（网校）每年在年度预算中增列“产教融合专项资金”，用于支持、补助产教融合工作。

《税务师行业产教融合工作规划（2018-2022）》相关配套文件另行制定。